## Sheet1
环江线上测试问题记录表
模块 | 序号 | 角色 | 一级标题 | 二级标题 | 三级标题 | 问题描述 | 是否解决
人大监督工作管理系统 | 1 | 选工委 | 调研、视察 | 增加 | 主任会议时间、届次 | 不是必选项，把弹窗去掉，调研方案为必选项。 | 否
| 2 |  |  |  | 参加单位 | 把参加单位单拿出一个模块叫受邀参加单位 | 否
| 3 |  |  |  | 专家 | 专家两字改为其他特邀人员 | 否
| 4 |  |  |  | 添加常委会成员 | 返回上一级给偏了 | 否
| 5 |  |  |  | 选择人大代表 | 返回上一级给偏了 | 否
| 6 |  |  |  | 兼职委员 | 返回上一级给偏了 | 否
| 7 |  |  |  | 专家 | 返回上一级给偏了 | 否
| 8 |  |  |  | 提交 | 有两个弹窗没有关 | 否
| 9 |  |  |  | 调研方案 | 不需要更改方案。 | 否
| 10 |  |  | 交办 | 方案 | 不需要更改方案。 | 否
| 11 |  |  | 承办单位 | 添加 | 没有返回上一级功能，不能添加第二页的单位。 | 否
| 12 |  |  | 状态 | 文字 | 状态表述不够准确，不知道什么状态合适。 | 否
| 13 |  |  | 提交 | 查看 | 新增提交后没上主任会议之前，只有提交者，和被提醒代表才可以看到附件内容，其他人看不到。主任会议后所有人才可以看到。 | 否
| 14 |  |  | 满意度测评 | 操作列 | 还没有做这个功能。 | 否
| 1 |  | 撤职案的审议和决定 | 新增 | 撤职案发起者 | “检察院”与“法院”调换位置 | 否
| 2 |  |  | 常委会会议审议 | 弹窗 | 弹出页面标头为“主任会议审议”应该为“常委会会议审议”。 | 否
| 3 |  |  |  | 审议意见 | 不是必选项 | 否
| 4 |  |  |  | 审议通过 | 增加审议不通过功能，驳回。 | 否
| 5 |  |  |  |  | 审议通过有个弹窗，“请添加常委会会议时间” | 否
| 6 |  |  | 常委会联名人 | 弹窗 | 底下的下一页有bug。 | 否
| 1 |  | 特定问题调查 | 新增 | 发起方式 | 去掉委室 | 否
| 2 |  |  |  | 专家 | “专家”改为“其他人员”。 | 否
| 3 |  |  |  | 标头 | “特定问题调查会成员”改为“成立调查委员会成员”。 | 否
| 4 |  |  | 提供材料 | 材料文件 | 不作为必选项 | 否
| 5 |  |  | 常委会会议审议 | 同意不同意按钮 | 不用“同意”“不同意”，直接改为“提交” | 否
| 6 |  |  | 操作列 | 满意度测评 | 不需要满意度测评功能 | 否
| 1 |  | 专题询问 | 主任会议审议 | 专题询问方案 | 不用更改方案 | 否
| 2 |  |  |  | 按钮 | 不用“同意”“不同意”，直接改为“提交” | 否
| 3 |  |  |  | 主任会议审议意见 | 附件不是必选项 | 否
| 4 |  |  | 提交总询问问题提纲 |  | 不需要这一步，去掉 | 否
| 5 |  |  | 满意度测评 | 标题 | 标题没有显示，不要弃权，不选直接点完成实现弃权票即可。 | 否
| 1 |  | 法律法规实施情况的检查 |  | 文字 | 执法检查 | 否
| 2 |  |  | 新增 |  | 新增后页面报错 | 否
| 1 |  | 审查和批准结算 |  | 文字 | 财政监督 | 否
| 2 |  |  | 财政预选公开 | 新功能 | 1、预算的公开。2、调整的公开。3、最终的公开。 | 否
| 3 |  |  | 组织调研 | 被调研单位 | 改为多选 | 否
| 4 |  |  |  | 附件 | 不用必选 | 否
| 5 |  |  | 组织审查和意见反馈 | 附件 | 只保留初步审查报告就可以 | 否
| 1 |  | 听取和审议专题报告 | 反馈意见 |  | 报错500 | 否
| 2 | 承办单位 |  | 完成常委会审议意见 |  | 所有数据的状态还有操作列都会被改变 | 否